## Arkusz1
	Harmonogram Wykonania Przyłączy Ciepłowniczych przy ul. Mazowieckiej w Sopocie

		1 tydzień 11.07-15.07.2016					2 tydzień 18.07-22.07.2016					5 tydzień 08.08-.12.08.2016					6 tydzień 16.08-20.08.2016					7 tydzień 22.08-27.08.2016
l.p.	Nazwa odcinka i zakresy prac	1 dzień pracy	2 dzień pracy	3 dzień pracy	4 dzień pracy	5 dzień pracy	6 dzień pracy	7 dzień pracy	8 dzień pracy	9 dzień pracy	10 dzień pracy	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	26.08.2016	27.08.2016
I	Przyłącza od bud. Mazowiecka 28, 20 - pkt. Z67- Z63 - (odcinek pomiędzy budynkami mazowiecka 20, 22, 26, 28)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
II	Przyłącza od pkt. Z63 do Z60 (prace od szczytu bud. Mazowiecka 20, rejonie dojazdu do bud. Mazowiecka 20)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
III	Przyłącza do budynku Mazowiecka 26 i 30 - Z20 od pkt. Z63 do Z81 (prace wokół budynku 30 i 32)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
IV	Przyłącza do budynku Mazowiecka 15 i 17 ( za bud. Mazowiecka 15 i 17 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Odtworzenia terenu
VII	Pozostałe odc. oraz przepięcia
	Sieć osiedlowa Z81 - Mazowiecka 34 ( za bud. Mazowiecka 32 i przed bud. Mazowiecka 34 )
	Roboty ziemne
	Roboty montażowe
	Odtworzenia terenu
	Przyłącza od pkt. 118 - Kujawska 24 i Mazowiecka 19 ( za bud. Mazowiecka 19 i przed bud. Kujawska 24 )
	Roboty ziemne
	Roboty montażowe
	Odtworzenia terenu

	Terminy w harmonogramie mogą ulec zmianie w zalezności od uzgodnień z właścicielami działek, ZDiZ oraz panujacych warunków pogodowych.