## Arkusz1
	Harmonogram Wykonania Przyłączy Ciepłowniczych przy ul. Mazowieckiej w Sopocie

		1 tydzień 11.07-15.07.2016					2 tydzień 18.07-22.07.2016					5 tydzień 08.08-.12.08.2016					6 tydzień 16.08-19.08.2016
l.p.	Nazwa odcinka i zakresy prac	1 dzień pracy	2 dzień pracy	3 dzień pracy	4 dzień pracy	5 dzień pracy	6 dzień pracy	7 dzień pracy	8 dzień pracy	9 dzień pracy	10 dzień pracy	08.08	09.08	10.08	11.08	12.08	16.08	17.08	18.08	19.08	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	26.08.2016	27.08.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	1.09.2016	2.09.2016	3.09.2016	5.09.2016	6.09.2016	7.09.2016	8.09.2016	9.09.2016	10.09.2016
I	Przyłącza od bud. Mazowiecka 28, 20 - pkt. Z67- Z63 - (odcinek pomiędzy budynkami mazowiecka 20, 22, 26, 28)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
II	Przyłącza od pkt. Z63 do Z60 (prace od szczytu bud. Mazowiecka 20, rejonie dojazdu do bud. Mazowiecka 20)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
III	Przyłącza do budynku Mazowiecka 26 i 30 - Z20 od pkt. Z63 do Z81 (prace wokół budynku 30 i 32)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
IV	Przyłącza do budynku Mazowiecka 15 i 17 ( za bud. Mazowiecka 15 i 17 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Odtworzenia terenu
V	Sieć osiedlowa Z81 - Mazowiecka 34 ( za bud. Mazowiecka 32 i przed bud. Mazowiecka 34 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
VI	Przyłącza od pkt. 118 - Kujawska 24 i Mazowiecka 19 ( za bud. Mazowiecka 19 i przed bud. Kujawska 24 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
VII	Przyłącza od pky. Z57 do Mazowiecka 14 (przed bud. Mazowiecka 20 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
VIII	Przyłącza od Kujawska 24 do Kujawska32 ( za bud. Kujawska 24 i przed bud. Kujawska 32 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów

	Terminy w harmonogramie mogą ulec zmianie w zalezności od uzgodnień z właścicielami działek, ZDiZ oraz panujacych warunków pogodowych.