## Arkusz1
	Harmonogram Wykonania Przyłączy Ciepłowniczych przy ul. Kujawskiej i Mazowieckiej w Sopocie

		1 tydzień 11.07-15.07.2016					2 tydzień 18.07-22.07.2016					3 tydzień 25.07-29.07.2016					6 tydzień 16.08-19.08.2016				7 tydzień 22.08-26.08.2016
l.p.	Nazwa odcinka i zakresy prac	1 dzień pracy	2 dzień pracy	3 dzień pracy	4 dzień pracy	5 dzień pracy	6 dzień pracy	7 dzień pracy	8 dzień pracy	9 dzień pracy	10 dzień pracy	25.07	26.07	27.07	28.07	29.07	16.08	17.08	18.08	19.08	22.08	23.08	24.08	25.08	26.08
I	Przyłącza od bud. Kujawska 41 - pkt. Z20- Z22- Ia (odcinek przy placu zabaw do bud Kujawska 41)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
II	Przyłącza od pkt. Z23 do Ia , od Z20 do Ia i od Ia do "B" (prace na parkingu przy śmietniku oraz w rejonie dojazdu do hydrantu przed bud. Kujawska 29)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty przygotowawcze i montażowe
3	Zasypanie wykopów
III	Przyłącza do budynku Kujawska 35 - Z20 (prace przed budynkiem 35)
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
IV	Przyłącza do budynku Kujawska 29 - "A" ( od dojazdu do hydrantu przed budynkiem do wejścia do budynku Kujawska 29 )
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Odtworzenia terenu
V	Odcinek Z23 - Z24 - do Studni ZKD - (prace na odcinku przejście przez drogę przy śmietniku ul. Kujawska w lasek przy bud. nr 167.)
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
VI	Odcinek Studnia ZKD -Z93- wejście do bud. Kujawska 34 ( prace na przyłączu do budynku Kujawska 34)
1	Roboty ziemne
2	Roboty montażowe
3	Zasypanie wykopów
VII	Pozostałe odc. oraz przepięcia